## Projektplan-Vorlage
PROJEKTPLAN-VORLAGE
	PROJEKTTITEL		STARTDATUM
	VS_Praktikum_Projektplan		04.19			PROJEKTDAUER
	PROJEKTMANAGER		ENDDATUM			in Tagen
	Jusuf Jusufovic / Aytunc Yilmaz		07.05			78

WBS NR.	AUFGABENNAME	Status	ZUGEWIESEN AN	STARTDATUM	ENDDATUM	DAUER in Tagen	Kommentare		Status
1	Praktikum 1	vollständig		04.19	05.03	15			Nicht gestartet
1,1	- Gitlab erstellen	vollständig	an Projektmanager	04.19	04.19	1			In Bearbeitung
1.1.1	- Projektplan starten	In Bearbeitung	an Projektmanager	04.19	07.05	78	Termin 4 & 5 ausstehend		vollständig
1,2	- Funktionale Anforderungsanalyse erstellen	vollständig	an Projektmanager	04.21	05.17	27			Auf Warteschleife
1,3	- Nicht - Funktionale Anforderungsanalyse erstellen	vollständig	an Projektmanager	04.22	05.17	26
1,4	- Tests erstellen	vollständig	an Projektmanager	04.28	05.17	20
2	Praktikum 2	In Bearbeitung		05.03	05.17	15
2,1	- Docker-compose erstellt, konfiguriert	vollständig	an Projektmanager	05.03	05.05	3
2,2	- UDP-Socket-Sever erstelt	vollständig	an Projektmanager	05.06	05.07	2
2,3	- UDP-Socket-Client erstelt	vollständig	an Projektmanager	05.10	05.12	3
2,4	– Lokales Deployment	vollständig	an Projektmanager	05.13	05.13	1
2,5	– Einzelnen Erzeuger erstellt	vollständig	an Projektmanager	05.13	05.13	1
2,6	- Einzelnen Verbraucher erstellt	vollständig	an Projektmanager	05.14	05.14	1
2,7	- Zentrale erstellt	vollständig	an Projektmanager	05.14	05.16	3
3	Praktikum 3	In Bearbeitung		05.17	06.07	22
3,1	– Erzeuger codieren	vollständig	an Projektmanager	05.17	05.21	5
3,2	– Verbraucher codieren	vollständig	an Projektmanager	05.23	05.28	6
3,3	– Zentrale codieren	vollständig	an Projektmanager	06.01	06.05	5
4	Praktikum 4	Nicht gestartet		06.07	06.21	15
4,1	– MQTT implementieren	vollständig	an Projektmanager	02.25	02.28	4
4,2	– HTTP Seite lauffähig machen	vollständig	an Projektmanager	02.26	03.03	7
5	Praktikum 5	Nicht gestartet		06.21	07.03	13	Puffer + 2 Wochen
5,1	- mehr Verbraucher hinzufügen(Master/Slave)	vollständig	an Projektmanager
5,2	- mehr Erzeuger hinzufügen(Master/Slave)	vollständig	an Projektmanager
5,3	- mehr Zentrale hinzufügen(Master/Slave)	vollständig	an Projektmanager
5,4	– MQTT implementieren		an Projektmanager

## BLANK - Projektplan-Vorlage
PROJEKTPLAN-VORLAGE
	PROJEKTTITEL		STARTDATUM
					PROJEKTDAUER
	PROJEKTMANAGER					in Tagen
					1

WBS NR.	AUFGABENNAME	Status	ZUGEWIESEN AN	STARTDATUM	ENDDATUM	DAUER in Tagen	Kommentare		Status
1	PROJEKTKONZEPTION AND INITIIERUNG					1			Nicht gestartet
1,1	– Projekt-Charta					1			In Bearbeitung
1.1.1	–– Überarbeitung der Projektcharta					1			vollständig
1,2	– Forschung					1			Auf Warteschleife
1,3	– Projektionen					1
1,4	– Stakeholder					1
1,5	– Richtlinien					1
1,6	– Projektinitiierung					1
2	PROJEKTDEFINITION AND PLANUNG					1
2,1	– Umfang und Zielsetzung					1
2,2	– Budget					1
2,3	– Kommunikationsplan					1
2,4	– Risikomanagement					1
3	PROJEKTSTART & -AUSFÜHRUNG					1
3,1	– Status & Tracking					1
3,2	– KPIs					1
3.2.1	–– Überwachung					1
3.2.2	–– Prognosen					1
3,3	– Projekt-Updates					1
3.3.1	–– Chart-Aktualisierungen					1
4	PROJEKTLEISTUNG / MONITORING					1
4,1	– Projektziele					1
4,2	– Qualitätslieferbares					1
4,3	– Aufwands- und Kostenverfolgung					1
4,4	– Projektleistung					1