## Projektplan-Vorlage
PROJEKTPLAN-VORLAGE
| PROJEKTTITEL |  | STARTDATUM
| VS_Praktikum_Projektplan |  | 2021-04-19 |  |  | PROJEKTDAUER
| PROJEKTMANAGER |  | ENDDATUM |  |  | in Tagen
| Aytunc Yilmaz 743831 Jusuf Jusufovic 755481 |  | 2021-07-05 |  |  | 78
WBS NR. | AUFGABENNAME | Status | ZUGEWIESEN AN | STARTDATUM | ENDDATUM | DAUER in Tagen | Kommentare | Status
1 | Praktikum 1 | vollständig |  | 2021-04-19 | 2021-05-03 | 15 |  | Nicht gestartet
1.1 | - Gitlab erstellen | vollständig | an Projektmanager | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 1 |  | In Bearbeitung
1.1.1 | - Projektplan starten | In Bearbeitung | an Projektmanager | 2021-04-19 | 2021-07-05 | 78 | Termin 4 & 5 ausstehend | vollständig
1.2 | - Funktionale Anforderungsanalyse erstellen | vollständig | an Projektmanager | 2021-04-21 | 2021-05-17 | 27 |  | Auf Warteschleife
1.3 | - Nicht - Funktionale Anforderungsanalyse erstellen | vollständig | an Projektmanager | 2021-04-22 | 2021-05-17 | 26
1.4 | - Tests erstellen | vollständig | an Projektmanager | 2021-04-28 | 2021-05-17 | 20
2 | Praktikum 2 | In Bearbeitung |  | 2021-05-03 | 2021-05-17 | 15
2.1 | - Docker-compose erstellt, konfiguriert | vollständig | an Projektmanager | 2021-05-03 | 2021-05-05 | 3
2.2 | - UDP-Socket-Sever erstelt | vollständig | an Projektmanager | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2
2.3 | - UDP-Socket-Client erstelt | vollständig | an Projektmanager | 2021-05-10 | 2021-05-12 | 3
2.4 | – Lokales Deployment | vollständig | an Projektmanager | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 1
2.5 | – Einzelnen Erzeuger erstellt | vollständig | an Projektmanager | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 1
2.6 | - Einzelnen Verbraucher erstellt | vollständig | an Projektmanager | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 1
2.7 | - Zentrale erstellt | vollständig | an Projektmanager | 2021-05-14 | 2021-05-16 | 3
3 | Praktikum 3 | In Bearbeitung |  | 2021-05-17 | 2021-06-07 | 22
3.1 | – Erzeuger codieren | vollständig | an Projektmanager | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 5
3.2 | – Verbraucher codieren | vollständig | an Projektmanager | 2021-05-23 | 2021-05-28 | 6
3.3 | – Zentrale codieren | vollständig | an Projektmanager | 2021-06-01 | 2021-06-05 | 5
4 | Praktikum 4 | Nicht gestartet |  | 2021-06-07 | 2021-06-21 | 15
4.1 | – MQTT implementieren | vollständig | an Projektmanager | 2024-02-25 | 2024-02-28 | 4
4.2 | – HTTP Seite lauffähig machen | vollständig | an Projektmanager | 2024-02-26 | 2024-03-03 | 7
5 | Praktikum 5 | Nicht gestartet |  | 2021-06-21 | 2021-07-03 | 13 | Puffer + 2 Wochen
5.1 | - mehr Verbraucher hinzufügen(Master/Slave) | vollständig | an Projektmanager
5.2 | - mehr Erzeuger hinzufügen(Master/Slave) | vollständig | an Projektmanager
5.3 | - mehr Zentrale hinzufügen(Master/Slave) | vollständig | an Projektmanager
5.4 | – MQTT implementieren |  | an Projektmanager

## BLANK - Projektplan-Vorlage
PROJEKTPLAN-VORLAGE
| PROJEKTTITEL |  | STARTDATUM
PROJEKTDAUER
| PROJEKTMANAGER |  |  |  |  | in Tagen
1
WBS NR. | AUFGABENNAME | Status | ZUGEWIESEN AN | STARTDATUM | ENDDATUM | DAUER in Tagen | Kommentare | Status
1 | PROJEKTKONZEPTION AND INITIIERUNG |  |  |  |  | 1 |  | Nicht gestartet
1.1 | – Projekt-Charta |  |  |  |  | 1 |  | In Bearbeitung
1.1.1 | –– Überarbeitung der Projektcharta |  |  |  |  | 1 |  | vollständig
1.2 | – Forschung |  |  |  |  | 1 |  | Auf Warteschleife
1.3 | – Projektionen |  |  |  |  | 1
1.4 | – Stakeholder |  |  |  |  | 1
1.5 | – Richtlinien |  |  |  |  | 1
1.6 | – Projektinitiierung |  |  |  |  | 1
2 | PROJEKTDEFINITION AND PLANUNG |  |  |  |  | 1
2.1 | – Umfang und Zielsetzung |  |  |  |  | 1
2.2 | – Budget |  |  |  |  | 1
2.3 | – Kommunikationsplan |  |  |  |  | 1
2.4 | – Risikomanagement |  |  |  |  | 1
3 | PROJEKTSTART & -AUSFÜHRUNG |  |  |  |  | 1
3.1 | – Status & Tracking |  |  |  |  | 1
3.2 | – KPIs |  |  |  |  | 1
3.2.1 | –– Überwachung |  |  |  |  | 1
3.2.2 | –– Prognosen |  |  |  |  | 1
3.3 | – Projekt-Updates |  |  |  |  | 1
3.3.1 | –– Chart-Aktualisierungen |  |  |  |  | 1
4 | PROJEKTLEISTUNG / MONITORING |  |  |  |  | 1
4.1 | – Projektziele |  |  |  |  | 1
4.2 | – Qualitätslieferbares |  |  |  |  | 1
4.3 | – Aufwands- und Kostenverfolgung |  |  |  |  | 1
4.4 | – Projektleistung |  |  |  |  | 1